## Resumen
LUTSA Transportes · Informe de avance
Rediseño web (landing + API) · Corte: 19/10/2026
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO
Área (épica) | Avance % | Actividades | Progreso | Completadas | En progreso | Pendientes | Falta %
1. Base del proyecto
2. Páginas y secciones
3. Idiomas (ES / EN)
4. Diseño e identidad
5. Botón de WhatsApp
6. Formulario / Cotizador
7. Rendimiento y adaptabilidad
8. SEO y buenas prácticas
9. Backend API (LUTSA-CORE)
10. Entregables
PRÓXIMOS PASOS (prioridad)
1. Botón flotante de WhatsApp personalizado y bilingüe (requiere número oficial).
2. Sección de Galería (requiere fotos de LUTSA y su diseño).
3. Probar URLs por idioma y SEO en el hosting real + Google Search Console.
4. Medir con Lighthouse y animar el camión de forma continua con el scroll.
5. Nosotros: historia, visión y valores · Submarcas: espacio por marca con logos.
6. Correo SMTP y claves reCAPTCHA reales; publicar en lutsa.mx y subir el código al repo del cliente.
Escala de color de las barras:
████ 0–39 % · falta mucho
████ 40–64 % · en camino
████ 65–84 % · avanzado
████ 85–100 % · casi listo / listo

## Product Backlog
LUTSA Transportes · Product Backlog del rediseño web
Basado en «Requisitos para Rediseño Web» y en la revisión del código (landing + API LUTSA-CORE) · Corte: 19/10/2026 · Edita la columna «Avance %»: las barras y el resumen se actualizan solos
ID | Área (épica) | Actividad / requisito | Requisito del PDF | Responsable | Peso | Avance % | Progreso | Estado | Qué falta / notas
R01 | 1. Base del proyecto | Desarrollo en código custom (sin WordPress) | Tipo de proyecto | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Hecho: React + TypeScript + Vite + Tailwind.
R02 | 1. Base del proyecto | Código limpio, componentes y assets reutilizables | Tipo de proyecto / Rendimiento | Proveedor | 1 | 85% |  |  | Falta limpiar archivos sin uso (imágenes duplicadas «copy», secciones de marcador).
R03 | 1. Base del proyecto | Base preparada para integraciones y crecimiento | Tipo de proyecto | Proveedor | 1 | 90% |  |  | API propia (LUTSA-CORE) lista para CRM; falta definir el CRM destino.
R04 | 2. Páginas y secciones | Inicio / Home: presentación + propuesta de valor | Estructura de páginas #1 | Proveedor | 1 | 95% |  |  | Falta revisión final de textos con LUTSA.
R05 | 2. Páginas y secciones | Nosotros / About Us: historia, visión y valores | Estructura de páginas #2 | Proveedor + LUTSA | 1 | 60% |  |  | Hecho: presentación, equipo y contacto por áreas. Falta: historia, visión y valores (contenido de LUTSA).
R06 | 2. Páginas y secciones | Servicios / Services: detalle de cada servicio | Estructura de páginas #3 | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Falta validar textos y lista de servicios con LUTSA.
R07 | 2. Páginas y secciones | Industrias / Industries | Estructura de páginas #4 | Proveedor | 1 | 95% |  |  | Falta validar cifras (+8.5 %, +70 %, +80 %) con su fuente.
R08 | 2. Páginas y secciones | Submarcas / Brands: espacio dedicado por submarca | Estructura de páginas #5 | Proveedor + LUTSA | 1 | 65% |  |  | Hecho: diagrama del ecosistema animado. Falta: logos de submarcas y espacio/ficha dedicada a cada una.
R09 | 2. Páginas y secciones | Galería (sustituye a Responsabilidad Social / ESR) | Estructura de páginas #6 (cambio acordado) | Proveedor + LUTSA | 1 | 10% |  |  | Solo existe el marcador y su parada en la barra de km. Falta diseño y fotos (requiere material de LUTSA). Ahora es la última sección (70 km); la Cotización pasó al 50 km.
R10 | 2. Páginas y secciones | Certificaciones (sección visual tipo GOMSA) | Estructura de páginas #7 | Proveedor + LUTSA | 1 | 95% |  |  | Hecho: ISO 9001, ESR y Hecho en México con tarjetas que giran, igual al diseño y adaptado a móvil/tablet (ES/EN). Falta: validar textos oficiales con LUTSA.
R11 | 2. Páginas y secciones | Cotización / Contact & Quote | Estructura de páginas #8 | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Falta envío real de correo (SMTP) y claves reales de reCAPTCHA.
R12 | 3. Idiomas (ES / EN) | Selector de idioma visible en la navegación | Idiomas | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Hecho: botón de idioma en el header (también en el menú móvil). El idioma también se toma de la URL (/es, /en).
R13 | 3. Idiomas (ES / EN) | Contenido, menús y formularios traducidos | Idiomas | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Hecho: barra de km, Certificaciones y Galería (marcador). Falta: botón de WhatsApp y el contenido final de Galería.
R14 | 3. Idiomas (ES / EN) | Inglés natural (no literal) | Idiomas | Proveedor + LUTSA | 1 | 90% |  |  | Revisado. Falta visto bueno de LUTSA (ej. «Human resources» vs «Human capital»).
R15 | 3. Idiomas (ES / EN) | URLs por idioma (/es/…, /en/…) o hreflang | Idiomas / SEO | Proveedor | 1 | 85% |  |  | Hecho: /es/servicios y /en/services, una por sección; la URL cambia al hacer scroll y al cambiar de idioma. Falta probar en el hosting real.
R16 | 4. Diseño e identidad | Identidad propia azul rey y naranja (no copiar GOMSA) | Referencia de diseño | Proveedor | 1 | 95% |  |  | Fiel a los bocetos aprobados.
R17 | 4. Diseño e identidad | Animación del camión conforme se hace scroll | Referencia de diseño (elemento distintivo) | Proveedor | 1 | 75% |  |  | Hecho: camión en la barra lateral y camioncito en la barra de km. Falta: que el camión avance con el scroll de forma continua (hoy salta de parada en parada) y que en celular sea más protagonista.
R18 | 4. Diseño e identidad | Interacciones visuales dinámicas | Referencia de diseño | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Tarjetas que giran, mapa flotante, contadores, diagrama animado, carruseles.
R19 | 4. Diseño e identidad | Jerarquía visual y navegación intuitiva | Referencia de diseño | Proveedor | 1 | 85% |  |  | Falta completar las secciones de marcador para cerrar el recorrido.
R20 | 5. Botón de WhatsApp | Botón flotante visible en todas las páginas | Funcionalidades / WhatsApp | Proveedor | 1 | 0% |  |  | Pendiente.
R21 | 5. Botón de WhatsApp | Mensaje predefinido según el idioma activo | Funcionalidades / WhatsApp | Proveedor + LUTSA | 1 | 0% |  |  | Pendiente. Requiere el número oficial de WhatsApp.
R22 | 5. Botón de WhatsApp | Diseño propio, esquina inferior derecha | Funcionalidades / WhatsApp | Proveedor | 1 | 0% |  |  | Pendiente (no usar el ícono verde genérico).
R23 | 6. Formulario / Cotizador | Formulario avanzado tipo solicitud de cotización | Funcionalidades / Formulario | Proveedor | 1 | 95% |  |  | Listas con buscador, chips, captcha; falta validar opciones (aduanas, servicios) con LUTSA.
R24 | 6. Formulario / Cotizador | Validación de datos antes del envío | Funcionalidades / Formulario | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Validación en navegador y en el API (límites, limpieza de texto, anti-inyección).
R25 | 6. Formulario / Cotizador | Envío de leads al correo del cliente | Funcionalidades / Formulario | Proveedor + LUTSA | 1 | 70% |  |  | El API ya arma y envía el correo; falta la cuenta de correo (SMTP) de LUTSA.
R26 | 6. Formulario / Cotizador | Formulario en español e inglés | Funcionalidades / Formulario | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Hecho.
R27 | 6. Formulario / Cotizador | Preparado para CRM (API + MongoDB) | Funcionalidades / Formulario | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Solicitudes guardadas en MongoDB; falta conector al CRM elegido.
R28 | 6. Formulario / Cotizador | Protección anti-spam (No soy un robot) | Buenas prácticas | Proveedor + LUTSA | 1 | 80% |  |  | Funciona con claves de prueba; faltan claves reales de reCAPTCHA del dominio lutsa.mx.
R29 | 7. Rendimiento y adaptabilidad | 100 % responsivo: móvil, tablet y escritorio | Rendimiento y adaptabilidad | Proveedor | 1 | 85% |  |  | Ajustadas 7 de 8 secciones; falta Galería (aún es marcador).
R30 | 7. Rendimiento y adaptabilidad | Optimización de carga y rendimiento | Rendimiento y adaptabilidad | Proveedor | 1 | 80% |  |  | Hecho: imágenes en WebP (de 6.9 MB a 0.6 MB), carga diferida y 35 MB sin uso archivados. Falta medir con Lighthouse en el hosting real.
R31 | 8. SEO y buenas prácticas | Títulos y metadescripciones en ambos idiomas | SEO | Proveedor | 1 | 90% |  |  | Hecho: título y descripción por sección en ES y EN, canonical, Open Graph e imagen de vista previa de LUTSA. Falta validar con Google Search Console.
R32 | 8. SEO y buenas prácticas | Etiquetas alt en imágenes (ES / EN) | SEO | Proveedor | 1 | 60% |  |  | Imágenes principales traducidas; faltan revisar las decorativas y las de marcador.
R33 | 8. SEO y buenas prácticas | Palabras clave del sector transporte / logística | SEO | Proveedor + LUTSA | 1 | 55% |  |  | Hecho: lista inicial en ES/EN en los metadatos. Falta que LUTSA valide las palabras y usarlas en los textos visibles.
R34 | 8. SEO y buenas prácticas | Estructura semántica H1, H2, H3 | SEO | Proveedor | 1 | 70% |  |  | H1 en inicio y H2 por sección; falta revisar H3 y las secciones nuevas.
R35 | 8. SEO y buenas prácticas | URLs limpias y amigables con hreflang | SEO | Proveedor | 1 | 85% |  |  | Hecho: rutas limpias, hreflang es-MX/en/x-default, sitemap.xml y robots.txt generados al compilar.
R36 | 8. SEO y buenas prácticas | Visible para Google sin ejecutar JavaScript (prerender) | SEO | Proveedor | 1 | 60% |  |  | Hecho: cada ruta tiene su HTML con metadatos y datos estructurados. Falta renderizar también el contenido (SSR/prerender completo) si Search Console lo pide.
R37 | 8. SEO y buenas prácticas | Vista previa al compartir el enlace (WhatsApp, redes) | SEO | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Hecho: imagen de LUTSA (antes mostraba la de Bolt) en español e inglés.
R38 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | Estructura estándar, Swagger y errores RFC 9457 | Base para integraciones | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Hecho.
R39 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | Endpoint de cotizaciones con seguridad | Formulario / Buenas prácticas | Proveedor | 1 | 100% |  |  | Validación, reCAPTCHA, límite por IP, API key interna.
R40 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | Persistencia en MongoDB y bitácora | Base para integraciones | Proveedor | 1 | 95% |  |  | Falta la base de datos de producción.
R41 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | Pruebas automatizadas | Buenas prácticas | Proveedor | 1 | 100% |  |  | 61 pruebas, cobertura ~91 %.
R42 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | Docker y flujo de despliegue (CI/CD) | Buenas prácticas | Proveedor | 1 | 80% |  |  | Listos; falta configurar la nube (AWS u otro proveedor).
R43 | 9. Backend API (LUTSA-CORE) | API desplegada en producción | Entregables | Proveedor + LUTSA | 1 | 0% |  |  | Pendiente: servidor, dominio (ej. api.lutsa.mx) y variables de producción.
R44 | 10. Entregables | Sitio publicado y funcional en lutsa.mx (ES / EN) | Lo que el proveedor debe entregar | Proveedor + LUTSA | 1 | 10% |  |  | Pendiente: acceso a hosting y dominio, y terminar secciones faltantes.
R45 | 10. Entregables | Subir el código al repositorio del cliente | Lo que el proveedor debe entregar | Proveedor + LUTSA | 1 | 0% |  |  | Pendiente: LUTSA debe indicar el repositorio (GitHub/GitLab) y dar acceso; transferir código, README y hoja técnica.
R46 | 10. Entregables | Hoja técnica / documentación (ES y EN) | Lo que el proveedor debe entregar | Proveedor | 1 | 60% |  |  | Hecho: README de landing y de API en español. Falta la versión en inglés y la hoja técnica (arquitectura, despliegue, variables, mantenimiento).
R47 | 10. Entregables | Código fuente organizado y documentado | Lo que el proveedor debe entregar | Proveedor | 1 | 85% |  |  | README de landing y API; falta guía de despliegue final.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (ponderado por «Peso»)

## Materiales LUTSA
Materiales que LUTSA entrega al proveedor
Dependencias: mientras estén pendientes, bloquean actividades del backlog
Material | Para qué se necesita | Estado | Notas
Acceso a hosting y dominio (lutsa.mx) | Publicar el sitio y el API | Pendiente
Textos e información de servicios en español | Validar Servicios, Inicio y Nosotros | Parcial | Se usaron los textos de los bocetos.
Fotos de camiones y operaciones | Secciones con fotografía | Recibido | Incluidas en los bocetos.
Flyers o banners con identidad de marca | Material gráfico adicional | Por confirmar
Logos de marcas secundarias (archivo independiente) | Sección Submarcas / Brands | Pendiente
Lineamientos de marca / branding | Consistencia visual | Por confirmar
Número de WhatsApp oficial y mensajes en ambos idiomas | Botón flotante de WhatsApp | Pendiente
Fotos y material para la Galería | Sección Galería (50 km) | Pendiente | Reemplaza a Responsabilidad Social / ESR.
Certificaciones (logos / documentos) | Sección Certificaciones | Recibido | Logos ISO 9001, ESR y Hecho en México y foto de responsabilidad social. Falta confirmar textos oficiales.
Cuenta de correo para envío (SMTP) y destinatarios | Envío de cotizaciones por correo | Pendiente | Hoy llegan a rrrosario16@gmail.com para pruebas.
Claves de Google reCAPTCHA para lutsa.mx | Protección anti-spam en producción | Pendiente

## Cómo usar
Cómo actualizar este backlog
Todo se recalcula solo
1. En «Product Backlog» cambia la columna «Avance %» (de 0 % a 100 %). Las barras, el estado y el resumen se actualizan solos.
2. Colores: azul = frío (falta mucho) · naranja = caliente (ya casi está). El estado cambia a Pendiente / En progreso / Casi listo / Completado.
3. «Peso» permite dar más importancia a una actividad en el promedio (por defecto todas pesan 1).
4. Para agregar actividades, inserta filas DENTRO de la tabla (antes de la última) para que entren en los cálculos, y copia las fórmulas de «Progreso» y «Estado».
5. En «Materiales LUTSA» elige el estado de cada material desde la lista.
6. La hoja «Resumen» tiene la gráfica por área lista para presentar (naranja = hecho, azul = falta).